## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa deberá permitir al usuario observar un menú de tres alternativas. | Para que el usuario seleccione la opción que mejor le convenga en ese momento. | Odalys Molina | 1.-Desarrollo de opciones con las que el usuario se familiarizará según lo que desea hacer. 2.-Presentar en consola el menú de opciones que el usuario usará para encontrar las llaves. | Erik Peña | 2 | 2026-05-29 | Alta | Terminado | Ejecución del código en el IDE Code::Blocks, verificando el funcionamiento correcto en consola de las opciones presentadas. | - | Menu Principal.
REQ002 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa deberá permitir que se haga un recordatorio de dónde fue la última vez que se vio la llave física | Para que el usuario tenga un punto de referencia al buscar la llave. | Odalys Molina | 1. Desarrollo del programa para realizar preguntas al usuario sobre la última vez que utilizó o vio las llaves. 2. Generación de sugerencias con base en las respuestas del usuario para ayudar en la búsqueda. | Erik Peña | 4 | 2026-05-29 | Alta | Terminado | Ejecución del código en el IDE Code::Blocks, verificando el funcionamiento de la consulta de la última ubicación. |  | Recordatorio de última ubicación de la llave
REQ003 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa deberá activar una alarma sonora para localizar la llave física | Para que el usuario pueda encontrar la llave física. | Odalys Molina | 1.-Desarrollo del programa para activar la alarma mediante una señal o botón. 2.-Emisión de sonido por el Arduino para indicar la ubicación de la llave. | Francisco Freire | 4 | 2026-05-29 | Alta | En proceso | Conectar el Arduino a la computadora y ejecutar el programa de C en Code::Blocks. Al seleccionar la opción de la alarma en el menú de la consola, verificar que se envíe el dato por el puerto serial y que el zumbador (buzzer) empiece a sonar físicamente.. |  | Activacion de Alarma
REQ004 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El Programa debera permitir al usuario guardar un registro de la ultima fecha que uso el programa. | Para que el usuario lleveun registro de las veces que se ejecuta el programa. | Odalys Molina | 1.-Programar en C las funciones de manejo de archivos (fopen, fprintf y fclose) para permitir la apertura y escritura de datos de forma permanente en la computadora. 2.-Diseñar la estructura del registro dentro del código para que guarde automáticamente la fecha actual y la ubicación seleccionada por el usuario (por ejemplo: "19/06/2026 - Está en la sala"). | Francisco Freire | 2 | 2026-06-19 | Alta | En proceso | Conectar el Arduino a la computadora y ejecutar el programa de C en Code::Blocks. Al seleccionar la opción de la alarma en el menú de la consola, verificar que se envíe el dato por el puerto serial y que el zumbador (buzzer) empiece a sonar físicamente. |  | Registro de Busqueda
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Odalys Molina |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Erik Peña
| QUE | El programa deberá permitir al usuario observar un menú de tres alternativas. |  | PARA QUE | Para que el usuario seleccione la opción que mejor le convenga en ese momento. |  | COMO | 1.-Desarrollo de opciones con las que el usuario se familiarizará según lo que desea hacer. 2.-Presentar en consola el menú de opciones que el usuario usará para encontrar las llaves.
| NOMBRE HISTORIA |  | Menu Principal.
| PRUEBA |  | Ejecución del código en el IDE Code::Blocks, verificando el funcionamiento correcto en consola de las opciones presentadas. |  |  | COMENTARIOS | -