## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Dificultad para la localizacion de la llave fisica ya sea del departamento o del local. | El sistema debera permitir que haga un recuerdo de donde fue la ultima vez que vio la llave fisica | Para que el usuario, tenga un punto de referencial buscar la llave. | Odalys Molina | 1. Desarrollo del programa para realizar preguntas al usuario sobre la última vez que utilizó o vio las llaves. 2. Generación de sugerencias en base a las respuestas del usuario para ayudar en la búsqueda. | Erik Peña | 4 | 2026-05-29 | Alta | Terminado | Ejecución del código en el IDE CodeBlocks verificando el funcionamiento de la consulta de la última ubicación. | - | Recordatorio de última ubicación de la llave
REQ002 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El sistema deberá activar una alarma sonora para localizar la llave física | Para que el usuario pueda encontrar la llave física. | Odalys Molina | 1.-Desarrollo del programa para activar la alarma mediante señal o botón. 2.-Emisión de sonido por el arduino para indicar la ubicación de la llave. | Francisco Freire | 4 | 2026-05-29 | Alta | Terminado | Prueba con Arduino conectado a la llave, verificando la emisión de sonido mediante el ordenador y la correcta activación del dispositivo. |  | Activacion de Alarma
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Odalys Molina |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Erik Peña
| QUE | El sistema debera permitir que haga un recuerdo de donde fue la ultima vez que vio la llave fisica |  | PARA QUE | Para que el usuario, tenga un punto de referencial buscar la llave. |  | COMO | 1. Desarrollo del programa para realizar preguntas al usuario sobre la última vez que utilizó o vio las llaves. 2. Generación de sugerencias en base a las respuestas del usuario para ayudar en la búsqueda.
| NOMBRE HISTORIA |  | Recordatorio de última ubicación de la llave
| PRUEBA |  | Ejecución del código en el IDE CodeBlocks verificando el funcionamiento de la consulta de la última ubicación. |  |  | COMENTARIOS | -