## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa deberá mostrar un menu por consola con tres opciones | Para que el usuario seleccione la opción que va a usar en el momento oportuno. | Tatiana Jama | 1.-Desarrollar las opciones que se mostraran por consola. Recordatorio de llaves Alerta sonora Salida 2.-Hacer que el programa responda correctamente cuando el usuario elija una opcion. | Francisco Freire | 2 | 2026-07-09 | Alta | Terminado | Ejecución del código en el IDE Code::Blocks, verificando el funcionamiento correcto en consola de las opciones presentadas. | - | Menu Principal.
REQ002 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa deberá ayuda al usuario a recordar el ultimo lugar donde vio o dejo la llave. | Para darle al usuario una pista clara de por donde empezar a buscar. | Tatiana Jama | 1. Diseñar el cuestionario que el programa mostrara al usuario. 2. Programar las opciones de respuesta para que el sistema sugiera lugares. | Erik Peña | 4 | 2026-07-09 | Alta | Terminado | Ejecución del código en el IDE Code::Blocks, verificando el funcionamiento de la consulta de la última ubicación. |  | Recordatorio de última ubicación de la llave
REQ003 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa deberá tener una opcion para hacer que se escuche un sonido de alarma. | Para que el usuario pueda encontrar la llave guiandose del ruido. | Tatiana Jama | 1.-Desarrollar el programa para activar la alarma mediante una señal o botón. 2.-Emisión de sonido por el Arduino de wokwi para indicar la ubicación de la llave. | Francisco Freire | 4 | 2026-07-09 | Alta | En proceso | Ejecutar el programa en el IDE Code::Blocks desde la PC y usar el Arduino wokwi para activar la alarma, y comprobar que el zumbador suene en pantalla. |  | Alerta Sonora
REQ004 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa debera guardar las preguntas y búsquedas que haga el usuario. | Para poder llevar una lista con todo lo que el usuario haya buscado antes. | Tatiana Jama | 1.-Hacer que el sistema guarde los datos de cada búsqueda automáticamente. 2.-Revisar que la información se quede guardada en su carpeta. | Erik Peña | 6 | 2026-07-09 | Alta | Terminado | Ejecutar el código en el IDE Code::Blocks y ver que el archivo con la fecha guardada aparezca en su carpeta. |  | Registro de Busqueda
REQ005 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa debera registrar la fecha cada vez que el usuario ingreseal sistema. | Para saber qué días se usó la aplicación para buscar la llave. | Tatiana Jama | 1.-Hacer que el sistema guarde el día de forma automática al abrirse. 2.-Revisar que el dato se quede bien guardado en su carpeta. | Erik Peña | 6 | 2026-07-09 | Alta | Terminado | Ejecutar el código en el IDE Code::Blocks y ver que el archivo con la fecha guardada aparezca en su carpeta. |  | Historial de busqueda
REQ006 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa deberá permitir abrir y leer las búsquedas que ya fueron guardadas. | Para poder revisar en la pantalla las preguntas que el usuario ya habia contestado. | Tatiana Jama | 1.-Desarrollar la función en el programa para buscar y abrir el archivo de texto guardado. 2.- Carga de los datos en la pantalla para mostrárselos al usuario. | Erik Peña | 6 | 2026-07-09 | Alta | Terminado | Ejecutar el código en el IDE Code::Blocks y comprobar que las búsquedas se muestren en la pantalla. |  | Extraccion de Busqueda
REQ007 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa deberá cerrar el archivo donde se guardan las búsquedas al terminar de usarlo. | Para poder asegurarse que toda la información se guarde bien y el archivo no se quede abierto o se eche a perder. | Tatiana Jama | 1.-Programar la orden para cerrar el archivo de texto cuando el usuario termine de usarlo. 2.- Verificar que se guarde automáticamente los últimos cambios antes de cerrar. | Erik Peña | 6 | 2026-07-09 | Alta | Terminado | Ejecutar el código en el IDE Code::Blocks y comprobar que el archivo se cierre correctamente y los datos queden guardados. |  | Finalizacion de busqueda
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Tatiana Jama |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Erik Peña
| QUE | El programa debera guardar las preguntas y búsquedas que haga el usuario. |  | PARA QUE | Para poder llevar una lista con todo lo que el usuario haya buscado antes. |  | COMO | 1.-Hacer que el sistema guarde los datos de cada búsqueda automáticamente. 2.-Revisar que la información se quede guardada en su carpeta.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de Busqueda
| PRUEBA |  | Ejecutar el código en el IDE Code::Blocks y ver que el archivo con la fecha guardada aparezca en su carpeta. |  |  | COMENTARIOS | 0