## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa debera permitir al usuario observar un menu de 3 alternativas | Para que el ususario seleccione la opcion que mejor le convenga en ese momento. | Odalys Molina | 1. Desarrollo de opciones con los que el usuario se familiarizara según lo que desea hacer. 2. Presentar en consola el menu de las opciones que el usuario usara para encontrar las llaves. | Erik Peña | 2 | 2026-05-29 | Alta | Terminado | Ejecución del código en el IDE CodeBlocks verificando el funcionamiento correcto en consola de las opciones presentadas. | - | Menu Principal.
REQ002 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa debera permitir que haga un recuerdo de donde fue la ultima vez que vio la llave fisica | Para que el usuario, tenga un punto de referencial buscar la llave. | Odalys Molina | 1. Desarrollo del programa para realizar preguntas al usuario sobre la última vez que utilizó o vio las llaves. 2. Generación de sugerencias en base a las respuestas del usuario para ayudar en la búsqueda. | Erik Peña | 4 | 2026-05-29 | Alta | Terminado | Ejecución del código en el IDE CodeBlocks verificando el funcionamiento de la consulta de la última ubicación. |  | Recordatorio de última ubicación de la llave
REQ003 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El programa deberá activar una alarma sonora para localizar la llave física | Para que el usuario pueda encontrar la llave física. | Odalys Molina | 1.-Desarrollo del programa para activar la alarma mediante señal o botón. 2.-Emisión de sonido por el arduino para indicar la ubicación de la llave. | Francisco Freire | 4 | 2026-05-29 | Alta | En proceso | Prueba con Arduino conectado a la llave, verificando la emisión de sonido mediante el ordenador y la correcta activación del dispositivo. |  | Activacion de Alarma
REQ004 | Dificultad para la localización de la llave física del departamento o local cuando esta se encuentra fuera del campo visual del usuario | El Programa debera permitir al usuario guardar un registro de la ultima fecha que uso el programa. | Para que el usuario lleveun registro de las veces que se ejecuta el programa. | Odalys Molina | 1.-Desarrollo del programa con archivos para el registro. 2.-Generar una base de datos del lugar seleccionado por ultima vez. | Francisco Freire | 2 | 2026-06-19 | Alta | En proceso | Ejecución del código en el IDE CodeBlocks verificando el funcionamiento del guardado en archivos de espacio permanente. |  | Registro de Busqueda
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Odalys Molina |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Erik Peña
| QUE | El programa debera permitir al usuario observar un menu de 3 alternativas |  | PARA QUE | Para que el ususario seleccione la opcion que mejor le convenga en ese momento. |  | COMO | 1. Desarrollo de opciones con los que el usuario se familiarizara según lo que desea hacer. 2. Presentar en consola el menu de las opciones que el usuario usara para encontrar las llaves.
| NOMBRE HISTORIA |  | Menu Principal.
| PRUEBA |  | Ejecución del código en el IDE CodeBlocks verificando el funcionamiento correcto en consola de las opciones presentadas. |  |  | COMENTARIOS | -