## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Pérdida de tiempo al buscar la llave física cuando no está a la vista. | El programa debera mostrar un menú en consola con las opciones del sistema | Para que el usuario seleccione rápidamente la función que necesita ejecutar. | Tatiana Jama | 1.-Mostrar en pantalla el menú con las opciones de control, consulta, eliminacion, edicion, alerta y salida. 2.-Hacer que el sistema abra la opción que elija el usuario. | Francisco Freire | 2 | 2026-07-11 | Alta | Terminado | Ejecución del código en el IDE Code::Blocks, verificando que las 6 opciones cargen y funcionen correctamente. | - | Menu Principal.
REQ002 | Olvidar dónde se dejó la llave por última vez. | El programa deberá preguntar el último lugar visto para sugerir zonas de búsqueda. | Ayudar al usuario a hacer memoria y reducir el tiempo de la búsqueda. | Tatiana Jama | 1.Mostrar la pregunta de ubicación en consola. 2. Dar una sugerencia según la respuesta | Erik Peña | 4 | 2026-07-11 | Alta | Terminado | Responder la pregunta en consola y verificar la sugerencia dada. |  | Recordatorio.
REQ003 | No encontrar la llave visualmente en el lugar recomendado. | El programa deberá activar una alarma sonora para localizar la llave. | Encontrar la llave rápidamente mediante el sonido. | Tatiana Jama | 1. Activar la opción en el menú. 2. Emitir el sonido de alerta desde Arduino. | Francisco Freire | 4 | 2026-07-11 | Alta | En proceso | Seleccionar la opción de alerta, y verificar que la PC emita el mensaje de activacion y finalizacion. |  | Alerta
REQ004 | No tener un historial de las búsquedas realizadas por el usuario | El programa deberá crear una carpeta en la computadora para almacenar los datos de la búsqueda del usuario. | Dejar un registro digital y ordenado de cada búsqueda en el odenador. | Tatiana Jama | 1. Procesar los datos de la búsqueda. 2. Crear la carpeta automáticamente con esa información. | Erik Peña | 6 | 2026-07-11 | Alta | Terminado | Realizar una búsqueda y verificar que la carpeta se cree en la computadora con los datos correctos. |  | Registro.
REQ005 | Acumular búsquedas viejas o innecesarias en la computadora. | El programa deberá eliminar las búsquedas generadas por el usuario. | Para saber qué días se usó la aplicación para buscar la llave. | Tatiana Jama | 1. Identificar la búsqueda seleccionada. 2. Borrar solo la búsqueda desde el código. | Erik Peña | 6 | 2026-07-11 | Alta | Terminado | Seleccionar una búsqueda para eliminar y verificar que desaparezca. |  | Eliminacion
REQ006 | Tener datos incorrectos o desactualizados en una búsqueda guardada. | El programa deberá permitir abrir y leer las búsquedas que ya fueron guardadas. | Para poder revisar en la pantalla las preguntas que el usuario ya habia contestado. | Tatiana Jama | 1.-Desarrollar la función en el programa para buscar y abrir el archivo de texto guardado. 2.- Carga de los datos en la pantalla para mostrárselos al usuario. | Erik Peña | 6 | 2026-07-11 | Alta | Terminado | Cambiar un dato en el menú y revisar que en la pantalla ya aparezca la información corregida. |  | Edicion
REQ007 | No poder cerrar el programa de forma controlada cuando se termina de usar. | El programa deberá permitir al usuario salir del menú y cerrar la aplicación. | Terminar la sesión de forma segura sin tener que cerrar la ventana a la fuerza. | Tatiana Jama | 1. Elegir la opción de salida en el menú. 2. Cerrar el programa. | Erik Peña | 6 | 2026-07-11 | Alta | Terminado | Seleccionar la opción de salir y verificar que la ventana de la consola se cierre correctamente. |  | Salida.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Tatiana Jama |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Erik Peña
| QUE | El programa deberá crear una carpeta en la computadora para almacenar los datos de la búsqueda del usuario. |  | PARA QUE | Dejar un registro digital y ordenado de cada búsqueda en el odenador. |  | COMO | 1. Procesar los datos de la búsqueda. 2. Crear la carpeta automáticamente con esa información.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro.
| PRUEBA |  | Realizar una búsqueda y verificar que la carpeta se cree en la computadora con los datos correctos. |  |  | COMENTARIOS | 0